## Leyenda
Priorización RICE y Backlog — Agente de sugerencias estilísticas para Innosoft
Versión 1.1 · 29-sep-2026 (replanificación) · Versión 1.0 · 11-sep-2026 · Documento asociado: catalogo_requisitos_innosoft.md
Hoja | Contenido
RICE | Todas las historias del backlog con Reach, Impact, Confidence y Effort. El Score se calcula con fórmula. Las celdas azules son entradas editables; al cambiarlas, Score y Ranking se recalculan.
Sprint 1 | Registro del Sprint 1 (14 al 25 de septiembre): lo comprometido y su resultado real.
Tareas Sprint 1 | Sprint Backlog: tareas por historia con estado editable (Pendiente / En curso / Hecho). El avance del sprint se calcula con fórmula.
Calendario | Sprints de 2 semanas, tema de cada uno según el Capítulo III y eventos Scrum del Sprint 1.
Replan 29-sep | Replanificación: plan por sprint, alcances reducidos, historias sacadas del plan, orden de recorte y puntos de control.
Sprint 2 | Historias comprometidas para el Sprint 2 (28-sep al 9-oct), con el objetivo original del Sprint 1.
Tareas Sprint 2 | Sprint Backlog del Sprint 2 con estado editable y avance calculado.
Escalas RICE | Definición
Reach (R) | Porcentaje de envíos a Innosoft en un semestre que se beneficiarían de la historia (0 a 100).
Impact (I) | 3 = masivo · 2 = alto · 1 = medio · 0,5 = bajo · 0,25 = mínimo.
Confidence (C) | 1,00 = alta (100 %) · 0,80 = media · 0,50 = baja. Refleja incertidumbre técnica o de requisitos.
Effort (E) | Esfuerzo relativo entre historias: 0,25 = trivial … 2,00 = la historia más grande del backlog. No representa horas ni dedicación.
Score | Score = R × I × C / E. Mayor score = mayor prioridad.
Release | R1 = MVP (Sprints 1-5; tras la replanificación, Sprints 2-5) · R2 = mejoras (después de la tesis) · R3 = trabajo futuro.
Colores | Azul = entrada editable · Negro = fórmula · Fondo amarillo = celda que debe actualizar el equipo.

## Replan 29-sep
Replanificación del 29-sep-2026
Motivo: el Sprint 1 (14–25 sep) produjo especificación y diseño, pero no código. Quedan 5 sprints (2 a 6) hasta el 4-dic.
1. Plan por sprint
Sprint | Fechas | Inicio | Fin | Historias | Effort RICE | Meta
2 |  | 2026-09-29 | 2026-10-09 | US-00, US-01, US-04, US-09, US-06, US-10 |  | Walking skeleton en Docker con RE-20/RE-21
3 |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | US-03, US-05*, US-07, US-08*, US-11*, US-12, US-13* + spike OJS |  | Citas y referencias IEEE detectadas; decisión técnica sobre OJS
4 |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | US-17, US-15, US-16, US-18*, US-28, US-19, US-20 |  | Sugerencias con Gemini anonimizadas y visibles para el editor
5 |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | US-21, US-24, US-02 |  | Flujo completo: OJS → agente → editor → comentario en OJS
6 |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Sin historias nuevas |  | Buffer, evaluación (precisión, recall, F1, aceptación), manuales, tesis
Total R1 planificado (effort RICE)
Promedio por sprint de desarrollo (2 a 5)
|  |  |  | Referencia: plan original, promedio por sprint (dato del plan del 11-sep) | 3.75 | 22,5 unidades RICE en 6 sprints (plan original); introducido a mano, no se recalcula.
Carga extra vs. plan original
* Alcance reducido: ver sección 2. El effort RICE no se reduce para no alterar el ranking; la reducción es margen de seguridad.
2. Historias con alcance reducido (MVP de tesis)
ID | Historia |  |  | Qué entra en el MVP / qué pasa a R2
US-05 | Detectar secciones IMRyD |  |  | Alcance MVP: solo Resumen, Palabras clave y Referencias; diccionario completo de variantes en R2.
US-08 | Extraer lista de referencias |  |  | Alcance MVP: segmentación y numeración de entradas; parseo por campos en R2.
US-11 | Validar figuras: pie, numeración, orden (RE-23..25) |  |  | Alcance MVP: RE-23 y RE-24; RE-25 (mención en el texto) en R2.
US-13 | Validar referencias IEEE (RE-44..49) |  |  | Alcance MVP: RE-44, RE-46, RE-47 y RE-49; patrón IEEE por tipo (RE-45) y RE-48 en R2.
US-18 | Reintentos, límite de tokens y fallback |  |  | Alcance MVP: reintentos con backoff y fallback; presupuesto de tokens en R2.
3. Sacadas del plan (quedan en el backlog para después de la tesis)
ID | Historia | Release | Antes | Motivo
US-14 | Validar estructura, resumen y palabras clave (RE-01..15) |  | Sprint 3 | Reglas de estructura con alto componente LLM; se prioriza figuras y referencias.
US-29 | Registro de consumo y latencia de Gemini |  | Sprint 4 | US-28 cubre la medición necesaria para RNF-03.
US-22 | Agregar sugerencia manual |  | Sprint 6 | Sprint 6 se dedica a evaluación.
US-23 | Marcar manuscrito como "sin observaciones" |  | Sprint 6 | Solo si sobra capacidad (0,25).
US-25 | Reintento y cola si OJS no responde |  | Sprint 6 | Riesgo bajo (Reach 5).
US-27 | Notificar al editor por correo OJS |  | Sprint 6 | El editor usa la cola de revisión.
4. Orden de recorte si vuelve a haber retraso
1 | US-02 (plugin): disparar el análisis manualmente vía POST /manuscripts; se mantiene la publicación en OJS (US-24).
2 | US-11 completa pasa a R2 (se pierde RE-23/RE-24).
3 | US-13 se limita a RE-44 y RE-46.
4 | US-20 muestra evidencia solo en texto (sin miniaturas).
5 | Si el 9-oct no hay walking skeleton: reunión con el asesor para redefinir el alcance de la tesis.
5. Puntos de control
Fecha |  |  |  | Qué debe existir
2026-09-30 |  | Specs del Sprint 2 aprobadas (00-producto, formato-reglas, US-00/01/04/06/09/10).
2026-10-02 |  | Repositorio con CI verde y docker compose up funcionando.
2026-10-09 |  | Demo del walking skeleton (Sprint Review 2).
2026-10-23 |  | Hallazgos de citas y referencias; decisión sobre la API de OJS.
2026-11-06 |  | Sugerencias Gemini anonimizadas visibles en la cola.
2026-11-20 |  | Congelamiento de código: flujo completo en OJS de prueba.
2026-12-04 |  | Evaluación y documentación final.

## RICE
Priorización RICE del Product Backlog
Score = Reach × Impact × Confidence / Effort. Edite solo las celdas azules. Columna 'Sprint previsto' actualizada en la replanificación del 29-sep-2026 (ver hoja 'Replan 29-sep').
ID | Épica | Historia | Reach (0-100) | Impact | Confidence | Effort | Score | Ranking | Release | Sprint previsto | Justificación breve
US-01 | A. Recepción | Recibir PDF por API | 100 | 3 | 100% | 0.5 |  |  | R1 | 2 | Punto de entrada de todo el flujo.
US-04 | B. Extracción | Extraer texto y páginas | 100 | 3 | 100% | 0.5 |  |  | R1 | 2 | Sin texto no hay reglas.
US-09 | C. Validación | Cargar reglas Innosoft desde YAML | 100 | 3 | 100% | 0.5 |  |  | R1 | 2 | Habilita el motor completo; reglas versionadas.
US-16 | D. Sugerencias | Validar esquema de respuesta del LLM | 100 | 2 | 100% | 0.5 |  |  | R1 | 4 | Protege la trazabilidad regla→sugerencia.
US-07 | B. Extracción | Extraer citas en texto [n] | 100 | 2 | 80% | 0.5 |  |  | R1 | 3 | Barato y necesario para citas IEEE.
US-17 | D. Sugerencias | Anonimizar contexto antes de enviar al LLM | 100 | 2 | 80% | 0.5 |  |  | R1 | 4 | Requisito legal (Ley 29733).
US-12 | C. Validación | Validar citas IEEE en texto (RE-40..43) | 80 | 2 | 80% | 0.5 |  |  | R1 | 3 | Segundo dolor principal (citas).
US-06 | B. Extracción | Extraer figuras: posición, tamaño, pie | 90 | 3 | 80% | 1 |  |  | R1 | 2 | Dolor principal de la revista (figuras).
US-10 | C. Validación | Validar figuras: tamaño y proporción (RE-20, RE-21) | 90 | 3 | 80% | 1 |  |  | R1 | 2 | Primera regla de valor real para el editor.
US-19 | E. Revisión | Ver cola de manuscritos pendientes | 100 | 1 | 100% | 0.5 |  |  | R1 | 4
US-28 | G. Administración | Registro de ejecución por manuscrito | 100 | 1 | 100% | 0.5 |  |  | R1 | 4
US-29 | G. Administración | Registro de consumo y latencia de Gemini | 100 | 0.5 | 100% | 0.25 |  |  | R2 | — | Sacada del plan el 29-sep (antes Sprint 4); queda en backlog R2.
US-03 | A. Recepción | Obtener metadatos del envío (sección, título, idioma) | 100 | 1 | 80% | 0.5 |  |  | R1 | 3
US-08 | B. Extracción | Extraer lista de referencias | 100 | 2 | 80% | 1 |  |  | R1 | 3 | Alcance MVP: segmentación y numeración de entradas; parseo por campos en R2. (Replan 29-sep)
US-15 | D. Sugerencias | Redactar sugerencia con Gemini | 100 | 2 | 80% | 1 |  |  | R1 | 4
US-20 | E. Revisión | Ver sugerencias con evidencia | 100 | 2 | 80% | 1 |  |  | R1 | 4
US-21 | E. Revisión | Aceptar / rechazar / editar sugerencia | 100 | 3 | 80% | 1.5 |  |  | R1 | 5 | Garantiza la revisión humana (RNF-01).
US-24 | F. Publicación | Publicar comentario en discusión OJS | 100 | 3 | 80% | 1.5 |  |  | R1 | 5 | Cierra el ciclo con el autor.
US-11 | C. Validación | Validar figuras: pie, numeración, orden (RE-23..25) | 70 | 2 | 80% | 1 |  |  | R1 | 3 | Alcance MVP: RE-23 y RE-24; RE-25 (mención en el texto) en R2. (Replan 29-sep)
US-05 | B. Extracción | Detectar secciones IMRyD | 100 | 2 | 50% | 1 |  |  | R1 | 3 | Heurística sensible a PDFs mal estructurados. Alcance MVP: solo Resumen, Palabras clave y Referencias; diccionario completo de variantes en R2. (Replan 29-sep)
US-18 | D. Sugerencias | Reintentos, límite de tokens y fallback | 30 | 2 | 80% | 0.5 |  |  | R1 | 4 | Alcance MVP: reintentos con backoff y fallback; presupuesto de tokens en R2. (Replan 29-sep)
US-13 | C. Validación | Validar referencias IEEE (RE-44..49) | 80 | 3 | 50% | 1.5 |  |  | R1 | 3 | Alto valor pero parser IEEE complejo. Alcance MVP: RE-44, RE-46, RE-47 y RE-49; patrón IEEE por tipo (RE-45) y RE-48 en R2. (Replan 29-sep)
US-27 | F. Publicación | Notificar al editor por correo OJS | 100 | 0.5 | 80% | 0.5 |  |  | R2 | — | Sacada del plan el 29-sep (antes Sprint 6); queda en backlog R2.
US-02 | A. Recepción | Plugin OJS: hook al completar un envío | 100 | 3 | 50% | 2 |  |  | R1 | 5 | Alto esfuerzo e incertidumbre en OJS 3.1.2.1; imprescindible para el flujo real.
US-22 | E. Revisión | Agregar sugerencia manual | 40 | 1 | 80% | 0.5 |  |  | R2 | — | Sacada del plan el 29-sep (antes Sprint 6); queda en backlog R2.
US-26 | F. Publicación | Vincular comentario a versión del manuscrito | 50 | 1 | 50% | 0.5 |  |  | R2 | —
US-33 | G. Administración | Auditoría de decisiones editoriales | 100 | 0.25 | 100% | 0.5 |  |  | R3 | —
US-23 | E. Revisión | Marcar manuscrito como "sin observaciones" | 10 | 1 | 100% | 0.25 |  |  | R2 | — | Sacada del plan el 29-sep (antes Sprint 6); queda en backlog R2.
US-30 | G. Administración | Editar reglas sin redespliegue | 100 | 0.5 | 80% | 1 |  |  | R2 | —
US-14 | C. Validación | Validar estructura, resumen y palabras clave (RE-01..15) | 60 | 1 | 50% | 1 |  |  | R2 | — | Sacada del plan el 29-sep (antes Sprint 3); queda en backlog R2.
US-32 | G. Administración | Panel de métricas | 100 | 0.5 | 80% | 1.5 |  |  | R3 | —
US-31 | A. Recepción | Detectar reenvío (versión 2) | 50 | 1 | 50% | 1 |  |  | R2 | —
US-35 | B. Extracción | Detectar figuras recortadas / fuera de margen | 30 | 2 | 50% | 1.5 |  |  | R3 | —
US-25 | F. Publicación | Reintento y cola si OJS no responde | 5 | 2 | 80% | 0.5 |  |  | R2 | — | Sacada del plan el 29-sep (antes Sprint 6); queda en backlog R2.
US-34 | B. Extracción | Detectar tablas y sus títulos | 60 | 0.5 | 50% | 1 |  |  | R3 | —
US-36 | C. Validación | Validar formato de página (RE-60..65) | 40 | 0.5 | 50% | 1.5 |  |  | R3 | —
Resumen
Historias totales
Historias R1 (MVP)
Effort total R1
Score promedio R1

## Sprint 1
Sprint 1 — 14 al 25 de septiembre de 2026 (10 días hábiles)
Sprint Goal: Contar con un walking skeleton local que reciba un PDF de Innosoft, extraiga texto y figuras, aplique las primeras reglas de figuras desde un archivo de reglas versionado y devuelva un JSON de incumplimientos con ubicación, con la especificación general del producto aprobada.
Orden | ID | Historia | Reglas | Effort | Responsable | Criterios de aceptación | Estado
1 | US-00 | Especificación general del producto y configuración del entorno (historia técnica) | — | 0.5 | Ambos | specs/00-producto.md aprobada por ambos; plantilla de spec; repositorio con CI; Docker Compose (FastAPI + PostgreSQL) arranca con un comando; 5 PDFs de prueba anonimizados; plantillas oficiales e innosoft.cls en docs/. | Parcial
2 | US-01 | Recibir PDF por API | — | 0.25 | Dev A | POST /manuscripts acepta PDF ≤ 25 MB + metadatos y responde 202 con manuscript_id; 400 si no es PDF; 413 si excede tamaño; el archivo y el estado "received" quedan persistidos. | Arrastrada
3 | US-04 | Extraer texto y páginas | — | 0.5 | Dev A | Salida JSON por página con bloques, bbox, fuente y tamaño; PDF sin capa de texto → estado "unreadable" y aviso (ALT-01); 30 páginas en menos de 10 s; persistido como JSONB. | Arrastrada
4 | US-09 | Cargar reglas Innosoft desde YAML | RE-20..27 definidas | 0.5 | Dev B | Cada regla tiene id, categoría, descripción, condición, severidad, mensaje, sección y fuente; se valida contra JSON Schema al arrancar; regla inválida detiene el arranque con mensaje claro; GET /rules disponible. | Arrastrada
5 | US-06 | Extraer figuras: posición, tamaño, pie | — | 0.75 | Dev B | Por cada imagen: página, bbox, px reales, dpi efectivo y pie asociado ("Figura n."); imágenes vectoriales marcadas como vector; manuscrito sin figuras devuelve lista vacía (ALT-03). | Arrastrada
6 | US-10 | Validar figuras: tamaño y proporción | RE-20, RE-21 | 0.5 | Dev B | Motor run_rules tolerante a fallos por regla; hallazgos con rule_id, severidad, página, figura, encontrado y esperado; GET /manuscripts/{id}/findings; pruebas: figura 300×600 px falla RE-20, figura 800×2000 px a 300 dpi pasa. | Arrastrada
7 | US-07 | Extraer citas en texto [n] (stretch) | — | 0.25 | Dev A | Se detectan [1], [3, 4], [1]–[5] con posición y puntuación adyacente; citas autor-año marcadas como candidatas. | Arrastrada
Effort comprometido
Effort stretch
Effort arrastrado al Sprint 2
Regla de recorte: si la capacidad real no alcanza, se recorta desde el orden mayor (US-10 primero). El Sprint Goal se cumple con US-00 a US-06 completas y RE-20 evaluándose.
Definition of Done
1. La spec de la historia existe, fue revisada por el otro developer y coincide con lo implementado.
2. Pruebas Pytest en verde en GitHub Actions.
3. Código en main mediante pull request revisado.
4. Cada hallazgo devuelto tiene rule_id trazable a rules/*.yaml.
5. Demo reproducible con docker compose up + curl en la Sprint Review.
Riesgos
|  | Riesgo |  |  |  | Mitigación
|  | Figuras vectoriales en PDFs generados desde LaTeX no aparecen como imágenes |  |  |  | Detectar también dibujos vectoriales (page.get_drawings) y marcarlos como vector; RE-21 no aplica a vectores
|  | Falta innosoft.cls y estilos internos del .docx |  |  |  | Solicitarlos al equipo editorial; los valores de RE-20..27 se ajustan en YAML sin tocar código
|  | Capacidad real menor a la planificada |  |  |  | Orden de prioridad explícito; US-10 primer recorte; US-07 stretch
Resultado del Sprint 1 (registrado el 29-sep-2026)
• Sprint Goal no cumplido: no se implementó el walking skeleton (0 de 38 tareas de código).
• Sí se produjo: catálogo de requisitos v1.0, priorización RICE, diagramas de clases y despliegue (18-sep).
• Tras el cierre (29-sep): borradores de 00-producto.md, formato-reglas.md, _template.md y specs US-00..US-36.
• US-00 queda Parcial (specs sin aprobar; sin repositorio, CI, Docker ni corpus). Todo lo demás se arrastra al Sprint 2.
• US-07 (stretch) pasa al Sprint 3.

## Tareas Sprint 1
Sprint Backlog — Tareas del Sprint 1
Actualice la columna Estado durante el sprint. El avance se calcula automáticamente.
# | Historia | Tarea | Responsable | Estado | Notas
1 | US-00 | Redactar specs/00-producto.md: objetivo, actores, alcance, entradas/salidas, RNF-01..07, ALT-01..12 | Ambos | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep; falta aprobación de ambos
2 | US-00 | Redactar specs/formato-reglas.md con JSON Schema de regla y ejemplo RE-20 | Dev B | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep; JSON Schema validado
3 | US-00 | Crear repositorio GitHub con estructura app/, specs/, rules/, prompts/, tests/, docs/ | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
4 | US-00 | Docker Compose con FastAPI + PostgreSQL; README con arranque en un comando | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
5 | US-00 | Configurar GitHub Actions con Pytest | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
6 | US-00 | Crear plantilla specs/_template.md (propósito, entradas, salidas, reglas, excepciones, AC, pruebas) | Dev B | Hecho | specs/_template.md creado el 29-sep
7 | US-00 | Reunir 5 PDFs de prueba anonimizados: 2 con figuras problemáticas, 1 sin figuras, 1 escaneado, 1 correcto | Ambos | Pendiente | Pasa al Sprint 2
8 | US-00 | Guardar en docs/ las plantillas Word y LaTeX oficiales e innosoft.cls | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
9 | US-01 | Escribir specs/US-01.md | Dev A | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep en specs/; falta revisión cruzada
10 | US-01 | Modelo Manuscript (id, filename, sección, estado, created_at) y migración | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
11 | US-01 | Endpoint POST /manuscripts multipart con validación MIME y tamaño | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
12 | US-01 | Almacenamiento en storage/{id}.pdf | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
13 | US-01 | Pytest: PDF válido → 202; no PDF → 400; > 25 MB → 413 | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
14 | US-04 | Escribir specs/US-04.md | Dev A | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep en specs/; falta revisión cruzada
15 | US-04 | Servicio extract_text(pdf) → Document con PyMuPDF (bloques, bbox, fuente, tamaño) | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
16 | US-04 | Detección de PDF sin texto → estado unreadable (ALT-01) | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
17 | US-04 | Persistir Document como JSONB | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
18 | US-04 | Pytest con los 5 PDFs de prueba y medición de tiempo | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 2
19 | US-09 | Escribir specs/US-09.md | Dev B | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep en specs/; falta revisión cruzada
20 | US-09 | Crear rules/innosoft/figuras.yaml con RE-20..RE-27 | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
21 | US-09 | Loader con validación JSON Schema al arrancar y error claro si una regla es inválida | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
22 | US-09 | Endpoint GET /rules?section=original | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
23 | US-09 | Pytest: regla válida carga; regla sin id falla | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
24 | US-06 | Escribir specs/US-06.md | Dev B | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep en specs/; falta revisión cruzada
25 | US-06 | Listar imágenes por página con bbox y píxeles reales (get_images / get_image_info) | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
26 | US-06 | Calcular dpi efectivo = px / tamaño impreso en pulgadas | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
27 | US-06 | Asociar pie de figura: primer bloque bajo el bbox que empiece con "Figura¦Fig." (tolerancia 40 pt) | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
28 | US-06 | Detectar dibujos vectoriales (get_drawings) y marcarlos como vector | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
29 | US-06 | Manejar manuscrito sin figuras (ALT-03) → lista vacía | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
30 | US-06 | Pytest con PDFs de figuras pequeñas y sin pie | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
31 | US-10 | Escribir specs/US-10.md | Dev B | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep en specs/; falta revisión cruzada
32 | US-10 | Motor mínimo run_rules(document, rules) → list[Finding] con captura de excepciones por regla | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
33 | US-10 | Evaluador RE-20 (px mínimos / proporción) y RE-21 (dpi ≥ 300) | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
34 | US-10 | Endpoint GET /manuscripts/{id}/findings | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
35 | US-10 | Pytest: 300×600 px falla RE-20; 800×2000 px a 300 dpi pasa | Dev B | Pendiente | Pasa al Sprint 2
36 | US-07 | Escribir specs/US-07.md (stretch) | Dev A | Hecho | Borrador v0.1 del 29-sep en specs/; falta revisión cruzada
37 | US-07 | Regex + contexto para [1], [3, 4], [1]–[5]; posición y puntuación adyacente | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 3
38 | US-07 | Detectar citas autor-año como candidatas | Dev A | Pendiente | Pasa al Sprint 3
Avance del sprint
Tareas totales
Tareas hechas
Tareas bloqueadas
% avance
Avance por historia
US-00
US-01
US-04
US-09
US-06
US-10
US-07

## Sprint 2
Sprint 2 — 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026 (replanificado el 29-sep; 8 días hábiles restantes)
Sprint Goal: Contar con un walking skeleton en Docker que reciba un PDF de Innosoft, extraiga texto y figuras, aplique RE-20 y RE-21 desde rules/innosoft/figuras.yaml y devuelva un JSON de incumplimientos con ubicación, con las specs del sprint aprobadas. (Objetivo original del Sprint 1.)
Orden | ID | Historia | Reglas | Effort | Responsable | Criterios de aceptación | Estado
1 | US-00 | Aprobación de specs y configuración del entorno (resto de la historia técnica) | — | 0.5 | Ambos | 00-producto.md, formato-reglas.md y specs del sprint aprobadas por ambos (hecho); repositorio con CI; Docker Compose (agent-api y PostgreSQL) arranca con un comando; 5 PDFs de prueba anonimizados; plantillas oficiales e innosoft.cls en docs/. | Comprometida
2 | US-01 | Recibir PDF por API | — | 0.25 | Dev A | POST /manuscripts acepta PDF ≤ 25 MB + metadatos y responde 202 con manuscript_id; 400 si no es PDF; 413 si excede tamaño; el archivo y el estado "received" quedan persistidos; reenvío idéntico → 200 con el manuscript_id existente (D-01). | Comprometida
3 | US-04 | Extraer texto y páginas | — | 0.5 | Dev A | Salida JSON por página con bloques, bbox, fuente y tamaño; PDF sin capa de texto → estado "unreadable" y aviso (ALT-01); 30 páginas en menos de 10 s; persistido como JSONB. | Comprometida
4 | US-09 | Cargar reglas Innosoft desde YAML | RE-20..27 definidas | 0.5 | Dev B | Cada regla tiene id, categoría, descripción, condición, severidad, mensaje, sección y fuente; se valida contra JSON Schema al arrancar; regla inválida detiene el arranque con mensaje claro; GET /rules disponible. | Comprometida
5 | US-06 | Extraer figuras: posición, tamaño, pie | — | 0.75 | Dev B | Por cada imagen: página, bbox, px reales, dpi efectivo y pie asociado ("Figura n."); imágenes vectoriales marcadas como vector; manuscrito sin figuras devuelve lista vacía (ALT-03). | Comprometida
6 | US-10 | Validar figuras: tamaño y proporción | RE-20, RE-21 | 0.5 | Dev B | Motor run_rules tolerante a fallos por regla; hallazgos con rule_id, severidad, página, figura, encontrado y esperado; GET /manuscripts/{id}/findings; pruebas: figura 300×600 px falla RE-20, figura 800×2000 px a 300 dpi pasa. | Comprometida
Effort comprometido
Effort stretch
Effort terminado
Regla de recorte: si el martes 6-oct US-01 y US-04 no están en main, US-06 se limita a figuras raster y US-10 a RE-20. El Sprint Goal se cumple con US-00, US-01, US-04, US-09 y US-06 completas y RE-20 evaluándose.
Definition of Done
1. La spec de la historia existe, fue revisada por el otro developer y coincide con lo implementado.
2. Pruebas Pytest en verde en GitHub Actions.
3. Código en main mediante pull request revisado.
4. Cada hallazgo devuelto tiene rule_id trazable a rules/*.yaml.
5. Demo reproducible con docker compose up + curl en la Sprint Review.
Riesgos
|  | Riesgo |  |  |  | Mitigación
|  | Figuras vectoriales en PDFs generados desde LaTeX no aparecen como imágenes |  |  |  | Detectar también dibujos vectoriales (page.get_drawings) y marcarlos como vector; RE-21 no aplica a vectores
|  | Falta innosoft.cls y estilos internos del .docx |  |  |  | Solicitarlos al equipo editorial; los valores de RE-20..27 se ajustan en YAML sin tocar código
|  | Capacidad real menor a la planificada (el Sprint 1 no produjo código) |  |  |  | Mismo effort que el Sprint 1 (3,0) en 8 días; punto de control el 6-oct; US-10 primer recorte
|  | Repetir el patrón del Sprint 1: quedarse en documentación |  |  |  | Timebox: specs aprobadas el 30-sep; desde el 1-oct solo código. Cambios de spec, por PR pequeño.
|  | Procesamiento asíncrono |  |  |  | Decisión D-04: BackgroundTasks de FastAPI en esta etapa; Celery + Redis en una fase posterior sin cambiar la API

## Tareas Sprint 2
Sprint Backlog — Tareas del Sprint 2 (replanificado el 29-sep-2026)
Actualice la columna Estado durante el sprint. El avance se calcula automáticamente.
# | Historia | Tarea | Responsable | Estado | Notas
1 | US-00 | Revisar y aprobar specs/00-producto.md y specs/formato-reglas.md (fecha límite 30-sep) | Ambos | Hecho | Aprobadas v1.0 (decisiones D-01..D-04)
2 | US-00 | Revisión cruzada y aprobación de specs US-01, US-04, US-06, US-09, US-10 (fecha límite 30-sep) | Ambos | Hecho | Aprobadas v1.0
3 | US-00 | Crear repositorio GitHub con app/, specs/, rules/, prompts/, tests/, docs/ y subir specs y diagramas | Dev A | Hecho
4 | US-00 | Docker Compose con agent-api (FastAPI) y PostgreSQL; README con arranque en un comando (Celery + Redis en una fase posterior, D-04) | Dev A | Hecho
5 | US-00 | Configurar GitHub Actions con Pytest y protección de main | Dev A | Hecho
6 | US-00 | Reunir 5 PDFs de prueba anonimizados: 2 con figuras problemáticas, 1 sin figuras, 1 escaneado, 1 correcto | Ambos | Hecho
7 | US-00 | Guardar en docs/ las plantillas Word y LaTeX oficiales e innosoft.cls | Dev B | Hecho
8 | US-00 | Consultar a la revista la regla panorámica de RE-20 (no bloqueante: se aprobó el supuesto 531 × 1328 px, D-03) y los section_id de las 3 secciones en OJS | Ambos | Pendiente
9 | US-01 | Modelo Manuscript (id, submission_id, sha256, sección, estado, created_at) y migración Alembic | Dev A | Hecho
10 | US-01 | Endpoint POST /manuscripts multipart con validación de firma %PDF-, tamaño y metadatos | Dev A | Hecho
11 | US-01 | Almacenamiento en storage/{id}.pdf, idempotencia por submission_id + sha256 (D-01) y lanzamiento del análisis con BackgroundTasks (D-04) | Dev A | Hecho
12 | US-01 | Pytest: PDF válido → 202; no PDF → 400; > 25 MB → 413; sin submission_id → 422; reenvío idéntico → 200 con el mismo manuscript_id | Dev A | Hecho
13 | US-04 | Servicio extract_text(pdf) → Document con PyMuPDF (bloques, bbox, fuente, tamaño, negrita/cursiva) | Dev A | Hecho
14 | US-04 | Detección de PDF sin texto o corrupto → estado unreadable (ALT-01) | Dev A | Hecho
15 | US-04 | Persistir Document como JSONB | Dev A | Hecho
16 | US-04 | Pytest con los 5 PDFs de prueba y medición de tiempo (30 páginas < 10 s) | Dev A | Hecho
17 | US-09 | Crear rules/innosoft/figuras.yaml con RE-20..RE-27 según formato-reglas.md | Dev B | Hecho
18 | US-09 | rules/schema/rule.schema.json + loader con validaciones adicionales y rules_hash | Dev B | Hecho
19 | US-09 | Endpoint GET /rules?section=original | Dev B | Hecho
20 | US-09 | Pytest del loader: válida, sin id, id duplicado, evaluador inexistente | Dev B | Hecho
21 | US-06 | Listar imágenes por página con bbox y píxeles reales (get_images / get_image_info) | Dev B | Hecho
22 | US-06 | Calcular dpi efectivo = px / tamaño impreso en pulgadas | Dev B | Hecho
23 | US-06 | Asociar pie de figura: primer bloque bajo el bbox que empiece con Figura/Fig. (tolerancia 40 pt) | Dev B | Hecho
24 | US-06 | Detectar dibujos vectoriales (get_drawings) y marcarlos como vector | Dev B | Hecho
25 | US-06 | Manuscrito sin figuras (ALT-03) → lista vacía; Pytest con figuras pequeñas y sin pie | Dev B | Hecho
26 | US-10 | Motor run_rules(document, rules) → list[Finding] con captura de excepciones por regla | Dev B | Hecho
27 | US-10 | Evaluadores figure_min_pixels (RE-20) y figure_min_dpi (RE-21) | Dev B | Hecho
28 | US-10 | Endpoint GET /manuscripts/{id}/findings | Dev B | Hecho
29 | US-10 | Pytest: 300×600 px falla RE-20; 800×2000 px a 300 dpi pasa; vectorial no aplica RE-21 | Dev B | Hecho
30 | US-10 | Guion de demo: docker compose up + curl POST y GET findings (Sprint Review 9-oct) | Ambos | Hecho
Avance del sprint
Tareas totales
Tareas hechas
Tareas bloqueadas
% avance
Avance por historia
US-00
US-01
US-04
US-09
US-06
US-10

## Calendario
Calendario de sprints (2 semanas)
Replanificado el 29-sep-2026: el Sprint 1 no produjo código y su objetivo pasa al Sprint 2. Feriado nacional: jueves 8-oct.
Sprint | Inicio | Fin | Tema (Capítulo III) | Historias candidatas | Días hábiles | Feriados
1 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | Especificación general y base del sistema | Plan: US-00, US-01, US-04, US-09, US-06, US-10 (US-07 stretch). Resultado: solo especificación y diseño; la implementación se arrastra al Sprint 2. |  | 2026-10-08 | Combate de Angamos (feriado nacional)
2 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | Walking skeleton (objetivo original del Sprint 1) | US-00, US-01, US-04, US-09, US-06, US-10. Specs aprobadas el 30-sep; desde el 1-oct solo código. |  | 2026-12-08 | Inmaculada Concepción (fuera del calendario, referencia)
3 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Procesamiento documental y reglas de citas y referencias | US-03, US-05*, US-07, US-08*, US-11*, US-12, US-13* + spike API REST OJS 3.1.2.1 (1 día). * alcance reducido
4 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Integración de Gemini e inicio de la interfaz editorial | US-17, US-15, US-16, US-18*, US-28, US-19, US-20; matriz de trazabilidad y OpenAPI
5 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | Revisión editorial e integración con OJS | US-21, US-24, US-02. Si el 16-nov US-02 no avanza: disparo manual vía POST /manuscripts y se mantiene US-24.
6 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Evaluación, ajustes y versión final | Sin historias nuevas: 3 días de buffer, métricas (precisión, recall, F1, tasa de aceptación), manuales y capítulo de resultados. US-23 solo si sobra capacidad.
Eventos Scrum del Sprint 1
Evento | Fecha | Duración | Objetivo
Sprint Planning | 2026-09-14 | 2 h | Confirmar capacidad, re-estimar historias, definir Sprint Backlog
Daily Scrum | Diario | 15 min | Sincronización y detección de impedimentos
Refinamiento del backlog | 2026-09-23 | 1 h | Preparar historias del Sprint 2 (US-05, 07, 08, 11, 12, 13)
Sprint Review | 2026-09-25 | 1 h | Demo del walking skeleton; revisión de specs
Sprint Retrospective | 2026-09-25 | 45 min | Claridad de specs, distribución del trabajo, configuración, estimaciones
Eventos Scrum del Sprint 2 (replanificado)
Evento | Fecha | Duración | Objetivo
Replanificación | 2026-09-29 | 1 h | Aceptar el nuevo plan, recortes y regla de recorte (hoja 'Replan 29-sep')
Aprobación de specs | 2026-09-30 | 2 h | Revisión cruzada de 00-producto, formato-reglas y US-00/01/04/06/09/10
Daily Scrum | Diario | 15 min | Sincronización; ¿hay código en main desde ayer?
Punto de control | 2026-10-06 | 30 min | US-01 y US-04 en main; si no, aplicar regla de recorte del Sprint 2
Refinamiento del backlog | 2026-10-07 | 1 h | Preparar Sprint 3 (US-03, 05, 07, 08, 11, 12, 13) y el spike de OJS
Sprint Review | 2026-10-09 | 1 h | Demo del walking skeleton con docker compose up + curl
Sprint Retrospective | 2026-10-09 | 45 min | Por qué el Sprint 1 no produjo código; acuerdos de capacidad real
Formulas:
Días hábiles = NETWORKDAYS([Inicio],[Fin],H4:H5)